## 2026
Cliente - TOCANTINS
|  |  |  | ATUAL |  |  | SITUAÇÃO
Status | DATA DO CHECK | OBSERVAÇÃO | MÓDULOS | Última Versão (Confluence) | Versão Homologação | Versão Produção | Homologado | Apresentação cliente | Aplicado | Versão JAN/2026 | Versão FEV/2026 | Versão MAR/2026 | Versão ABR/2026 | Versão MAI/2025 | Versão JUN/2025 | Versão JUL/2025 | Versão AGO/2025 | Versão SET/2025 | Versão OUT/2025 | Versão NOV/2025 | Versão DEZ/2025
Em Andamento | 2026-03-26 | Análise e testes | Catálogo | 3.45.0 | 3.45.0 | 3.17.0 | Não | Não | Pendente |  |  | 3.17.0 | 3.23.1
Sem Atualização |  |  | Compra Direta | 6.18.18 | 6.18.16 | 6.18.16 | Sim | Sim | Sim |  |  | 6.18.16
Sem Atualização | 2026-03-25 | Verificar Notas de Release | Compras Preparação | 1.36.0 | 1.36.2 | 1.35.5 | Não | Não | Pendente |  |  | 1.35.0
|  |  | E-Fornecedor | 3.27.0 | 3.26.6 | 3.26.5 | Não | Não | Pendente |  |  | 3.26.5
|  |  | Licitação | 6.24.0 | 6.24.0 | 6.22.15 | Não | Não | Não |  |  | 6.22.15
|  |  | Ata Registro Preço | 1.50.1 | 1.49.0 | 1.38.0 | Não | Não | Pendente |  |  | 1.38.0
|  |  | Intenção RP | 4.35.5 | 4.35.2 | 4.35.2 | Sim | Sim | Sim |  |  | 4.35.2
|  |  | Plano de Compras | 3.40.5 | 3.39.3 | 3.31.24 | Não | Não | Pendente |  |  | 3.31.24
|  |  | Almoxarifado | 9.3.0 | 8.27.7 | 8.27.7 | Sim | Sim | Sim |  |  | 8.27.7
|  |  | Contrato | 6.24.1 | 6.13.14 | 6.13.14 | Sim | Sim | Sim |  |  | 6.13.14
|  |  | Imobiliário |  | 1.15.0 | 1.15.0 | Sim | Sim | Sim |  |  | 1.15.0
|  |  | Intangível | 2.8 | 2.4.3 | 2.4.3 | Sim | Sim | Sim |  |  | 2.4.3
|  |  | Mobiliário | 2.63.0-BETA.3 | 2.63.0 | 2.58.64 | Não | Não | Pendente |  |  | 2.58.64
|  |  | Setup |  | 5.4.4 | 5.4.4 | Sim | Sim | Sim |  |  | 5.4.4
|  |  | Fly Editor | 3.9.5 |  |  | Não | Não | Pendente
|  |  | Flowbee | 2.18.4 | 2.18.4 | 2.18.3 | Não | Não | Pendente |  |  | 2.18.3
Em Andamento |  |  | Gerador de Relatório | 1.0.14 | 1.0.14 | 0.18.6 | Pendente | Pendente | Pendente |  |  | 0.18.6
|  |  | Compras SGC |  | 6.12.38 | 6.12.38 | Sim | Sim | Sim |  |  | 6.12.38
|  |  | B.I. |  | 2.12.2 | 2.12.2 | Não | Não | Pendente |  |  | 2.12.2